## 飞鱼快船
修改提出人 | 飞鱼快船
| 提出时间 | 改动项 | 测试 | 改动完成时间及情况
s | 2019.9.16 | 预计装货时间非必填 | 1 | 1
| 2019.9.16 | 合同滞期费添加含税字段 | 1 | 1
| 2019.9.17 | 增加货种-增加的货种都用煤炭合同模板 | 1 | 1
| 2019.9.17 | 煤炭合同中增加合理装卸货时间及合理卸货时间的选择 | 1 | 1
| 2019.9.18 | 煤炭合同中约定装货时间非必填 | 1 | 1
| 2019.9.18 | 航次列表中需要给散货非散货字段1-散货2-非散货（cargotype） | 1 | 1
2019.9.19上线啦！！
s | 2019.10.9 | 分享页面增加货盘信息 | 1
| 2019.10.9 | 货代申请商业结算直接用湖北鼎辉签船，直接在结算后台产生订单 | 接口1，前端开发中
| 2019.10.9 | 货代可申请定金，限额5万，限付一笔，需短信验证，发送给指定人 | 接口1，前端开发中
进程 | 2019.10.11 | 开发中
| 2019.10.12 | 提测接口
| 2019.10.12pm | 接口交付,前端开发中

## 结算
提出人 | 结算
| 提出时间 | 改动项 | 测试 | 改动完成时间及情况
| 2019.9.17 | 增加货种-增加的货种都用煤炭合同模板 | 1 | 1
| 2019.9.17 | 煤炭合同中增加合理装卸货时间及合理卸货时间的选择 | 1 | 1
| 2019.9.18 | 申请支付通知增加船名 | 1 | 1
| 2019.9.18 | 创建订单时保存货方订单后发起人无法修改 | 1 | 1
2019.9.19上线啦
s | 2019.10.9 | 查看前台直接生成的结算订单，数据全部带入 | 1
s | 2019.10.9 | 增加定金审核人模块 | 2019.9.11接口交付，前端开发进行中，2019.10.12测试完成1
s | 2019.10.9 | 增加订单搜索，按年月及船名搜索 | 接口测试1 1
| 2019.10.11 | 开发中
| 2019.10.11-5pm | 提测接口
| 2019.10.12 | 测试接口
| 2019.10.12pm | 接口交付，前端开发中

## 资产包
修改提出人
czy | 2019.10.11 | 增加订单状态-待发送、已驳回、已生效
| 2019.10.11 | 增加可重复申请
| 2019.10.11 | 增加驳回状态验证，驳回3次后不可再发送申请
| 2019.10.11 | 订单列表：已驳回-增加【驳回次数】显示，已生效增加【申请时间】字段
| 2019.10.11 | 经纬度度分秒换成数值
| 2019.10.12 | 开发修改中，下周继续修改

## 数据平台
数据平台
| 时间 | 进程
| 2019.9.17 | 接口开发中
| 2019.9.18 | 接口开发中
| 2019.9.19 | 接口提测
| 2019.9.24 | 交付接口，前端开发中
| 2019.9.25 | 前端开发中
| 2019.9.27 | 前端开发中
| 2019.10.8 | 提测
| 2019.10.9 | 测试中，第一轮完成
| 2019.10.10 | 第二轮测试 | 港口数据从后台导入！Zk
| 2019.10.11 | 正服测试中
修改项：s | 2019.10.11 | 增加页面搜索（船东、货主、船舶、港口列表）
| 2019.10.12 | 开发修改中，下周继续修改

## 货盘管家
修改提出人 | 货盘管家
s |  | 2019.10.10 | 货盘管家均为代理所用（前台后台） | 地图航次均只查看自己的数据 | 修改完成！上正式看数据2019.10.10pm
已发布

## 货主管理平台
货主管理平台
日期
2019.9.17 | 测试中
2019.9.18 | 测试中
2019.9.19 | 测试中，有需求改动！
2019.9.23 | 打分规则改变，开发中
2019.9.24 | 数据对应完成。项目上线
2019.9.27 | 增加货主中心 | 接口完成，前端开发中
修改完成上线了！！
2019.10.9 | 代理详情航次列表，船东管理能力航次列表增加总分数 | 完成已发布

## 货管小程序
货管小程序 | 预计2019.9.27完成开发
日期
2019.9.17 | 接口不变前台开发中
2019.9.25 | 前端开发中
2019.9.27 | 前端提测，测试中
2019.10.8 | 测试中，最后一轮测试
2019.10.9 | 小程序发布审核，测试报告编写中
2019.10.10 | 已发布！！！